## Slide 1
이지위평 TFT 통합 마일스톤
SAFEG 세이프지
10월
준비 · 설계
11월
검증 · Go/No-Go · 제한 오픈
12월
안정화 · 홍보
2027년 1월
리드 육성 · 확대 심사
2027년 2월
상담 · 계약 본격화
10/7
오픈 정의·예산·TFT·2월 목표 확정
10/16
MVP 범위 및 운영·마케팅 설계 잠금(Lock)
10/30
제품·운영·홍보 준비 완료
11/13
QA·UAT·파일럿·운영훈련 1차 판정
★ 11/16
대표 최종 사업 Go/No-Go — 사업 오픈 여부 결정
● 11/23
코드·콘텐츠 동결, 배포·백업·복구 준비 재확인 (신규 판단 아님)
★ 11/26
제한 오픈 — 초청·승인 고객 및 검증 기능 중심
12월
안정화 · 인지도 홍보
★ 2027/1/22
상용 확대 준비도 심사 (게이트) — 서비스 안정성 · CS/정산 운영 · 운영부하 · 유효 리드/상담 파이프라인
★ 2027/2/26
상용화 성과 및 추가투자 심사
★ 의사결정 게이트 ● 배포 준비 재확인 (신규 판단 아님)
TFT 운영 원칙 주 1회 정례회의 · 차단 이슈 24시간 내 판단 · 게이트 체크리스트 운영 · ‘개발사 완료’와 ‘세이프지 사용 가능’을 분리 검수

## Slide 2
TFT 4인 역할·책임 통합
SAFEG 세이프지
경영지원
이채원 본부장
계약·결제·환불·세금계산서 업무 흐름 수립
개인정보 처리·보관·파기 항목 정리 (제안: 전문가 검토)
CS·민원·장애 대응 SOP
상담·계약·고객정보 관리대장 운영
프로젝트 총괄
유창현 본부장
오픈 범위·MVP·제외 범위 확정
개발사(로챗·디몬스터)·내부 부서 일정·이슈 통합
QA·UAT·파일럿·Go/No-Go 운영
대표 보고 및 잔여 위험 통제
마케팅
임희웅 연구원
핵심 고객·문제·가치제안 정의
랜딩페이지·브로셔·소개서 제작
12월 인지도 → 1월 리드 → 2월 상담 퍼널 설계
문의 접수 ~ 담당자 인계 E2E 검증
기술부 안전관리기술지원
정우영 책임
위험성평가 콘텐츠·현장 적합성 검증
안전 법령·콘텐츠 적정성 검수
로챗 Lexia AI 결과 품질 현장 관점 검수
디몬스터 매칭 플랫폼 화면·출력 연동 검수
※ 정우영 책임은 소프트웨어 개발 담당이 아니며, 산업안전 콘텐츠·현장 적합성 검증을 책임집니다.
개발사 구분
로챗
이지위평 Lexia AI 개발 (RAG · AI 결과 품질 · 폴백)
디몬스터
이지위평 매칭 플랫폼 개발 (화면 · 관리자 · 데이터 · 분석 · 배포)
공동
API 연동 · 통합 QA · 로그/모니터링 · 장애 대응 · 배포/백업/복구 검증