## Slide 1
SAFE:G 세이프지
이지위평 TFT 통합 마일스톤
EZWEP 서비스 론칭 · 경영진 보고용 추진 일정
10월
준비·설계
요구사항 확정,
개발·콘텐츠 설계
11/16
의사결정 게이트
사업 Go/No-Go 결정
경영진 의사결정
11/23
의사결정 게이트
배포 준비 확인
배포·QA·장애대응
최종 점검
11/26
제한 오픈 (제안)
오픈일은
대표님 판단 사항
12월
안정화·홍보
운영 안정화,
연말 홍보 착수
'27년 1/22
확대 심사 (제안)
제한운영 결과로
확대 판단
'27년 2월
상담·계약 본격화
고객 접점·업무
인입 본격화
홍보는 연말 착수 · 실질 업무 인입·고객 접점은 '27년 2월 전망
11/26 오픈일 확정은 대표님 판단 필요 (제안)

## Slide 2
SAFE:G 세이프지
TFT 역할·책임 통합
1
경영지원 · 이채원 본부장
협업 유창현 · 완료 11/16 전 운영체계 승인
사업 운영 예산·계약 체계 확정
고객 응대·상담 프로세스 수립
법무·개인정보·약관 검토
11/16 Go/No-Go 의사결정 자료 취합
2
프로젝트 총괄 · 유창현 본부장
협업 TFT 전원 · 완료 11/23 배포 준비 확인
전체 일정·범위·리스크 총괄 관리
로챗·디몬스터 개발 진척 점검
11/23 배포 준비 상태 최종 확인
Go/No-Go·오픈 판단 근거 보고
3
마케팅 · 임희웅 연구원
협업 이채원 · 완료 12월 착수·2월 리드 확보
홍보 채널·콘텐츠 기획(연말 착수)
랜딩·소개자료·브랜딩 제작
리드 수집·고객 접점 설계
'27년 2월 상담 전환 캠페인 준비
4
기술부 안전관리기술지원 · 정우영 책임
(개발 담당 아님 · 콘텐츠·현장 적합성 검증)
협업 로챗·디몬스터 · 완료 오픈 전 검증 완료
산업안전 콘텐츠 정확성·법적합성 검증
로챗 Lexia AI 결과 품질 현장 검수
디몬스터 화면·출력 데이터 적합성 확인
실사용 시나리오 기반 검증
개발사 (개발 파트너 · TFT 비소속)
로챗 — 이지위평 Lexia AI 개발 · RAG·AI 결과 품질·폴백·콘텐츠 연동
디몬스터 — 이지위평 매칭 플랫폼 개발 · 화면·관리자·데이터·분석·배포
양사 공동 — API 연동·통합 QA·모니터링 · 장애 대응·배포·백업·복구 검증